Информация

о результатах проверки эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта», предусмотренных на приобретение и техническое обслуживание видеокамер уличного видеонаблюдения в рамках

УКС «Безопасный город», за период 2017-2019 годов

Контрольно-счетной палатой проведено плановое контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта», предусмотренных на приобретение и техническое обслуживание видеокамер уличного видеонаблюдения в рамках УКС «Безопасный город», за период 2017-2019 годов, в отношении МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» администрации МОГО «Ухта» (далее по тексту – Управление).

В проверяемом периоде МУ «Управление по делам ГО и ЧС» являлось ответственным исполнителем мероприятия «Содержание комплексной системы «Безопасный город» (согласно Комплексному плану действий по реализации Программы) в рамках Основного мероприятия «Профилактика правонарушений», включенного в подпрограмму  1 «Защита населения и территории городского округа») муниципальной программы МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020 годы»

Согласно данным бухгалтерского учета Управления, в составе УКС «Безопасный город» числится следующее муниципальное имущество (распределительные узлы – 10 шт., ситуационные центры – 2 шт., шкафы ОЩН – 109 шт., видеокамеры – 186 шт., сеть волоконно-оптического кабеля – 28 816,0 м, сеть силового кабеля – 29 322,3 м, алюминиевые опоры – 14 шт.) на общую сумму 90 608,6 тыс. рублей, переданное Управлению от МУ Управление капитального строительства  по актам приема-передачи от 20.09.2012 №1,2 одним объектом в целом (без разделения на виды, их стоимости и инвентарных номеров).

По состоянию на 13.02.2020 год проверка показала, что 1 шкаф ОЩН демонтирован после ДТП и находится на складе, 14 видеокамер сняты для ремонта, 115 видеокамер работают и записывают (выводят сигнал в ситуационные центры), 36 видеокамер работают без вывода изображения (в связи с неисправностью коммутационного оборудования и кабельных сетей), 21 видеокамера нуждается в проверке работоспособности (состояние неизвестно).

В целях поддержания системы видеонаблюдения в стабильном работоспособном состоянии, осуществлении мероприятий по ее модернизации и оптимизации Управлением в проверяемом периоде были заключены 20-ть муниципальных контрактов (договоров) (в т.ч.: 5-ть по результатам аукционов в электронной форме, 15-ть на основании ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ) на общую сумму 2 369,7 тыс. рублей. Общая цена муниципальных контрактов (договоров), с учетом соглашений составила 2 287,3 тыс. рублей (в т.ч. в 2017 году – 551,3 тыс. рублей, в 2018 году – 815,8 тыс. рублей, в 2019 году – 920,2 тыс. рублей) при кассовом исполнении сложилось в общей сумме 2 255,8 тыс. рублей (в т.ч. по контрактам (договорам), заключенным в 2017 году - 538,4 тыс. рублей, в 2018 году - 813,7 тыс. рублей, в 2019 году - 903,7 тыс. рублей).

В ходе проверки эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта», предусмотренных на приобретение и техническое обслуживание видеокамер уличного видеонаблюдения в рамках УКС «Безопасный город» установлены факты нарушений, выразившиеся в:

- отсутствии в Уставе Управления фактически осуществляемого им вида деятельности  (функции) по профилактике правонарушений (таковой вид деятельности (в т.ч. содержание УКС «Безопасный город») Уставом Управления не предусмотрен);

- непринятии Управлением в течение длительного периода времени (с 2012 года и до 31.10.2019) мер по заключению договоров на возмещение затрат на потребляемую электрическую энергию с КУМИ, МУ «Управление архитектуры и строительства» (Администрацией МОГО «Ухта»), что свидетельствует о ненадлежащей работе по оформлению договорных отношений с Основными плательщиками электроэнергии;

- изменении (превышении) Управлением фактического срока оказания услуг, предусмотренного п. 5.2. муниципального контракта  от 08.06.2017 № 014-17 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту структурированной кабельной сети (СКС) системы видеонаблюдения «Безопасный город» (на 4 к.д.), что является нарушением ч.1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ;

- отсутствии надлежащего контроля за достоверностью предъявляемых Основными плательщиками (МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта», ООО «Сервис», МУП «Банно-оздоровительный комплекс» МОГО «Ухта»)  объемов потребления электрической энергии, в рамках 9-ти заключенных договоров, вследствие чего оплата расходов в общей сумме 137,5 тыс. рублей осуществлялась Управлением по показаниям, представленным Основными плательщиками, в безусловном порядке (без представителя ГО и ЧС);

- неиспользовании по назначению (простое) муниципального имущества (25 видеокамер, 30 модулей, 15 коммутаторов, 3 вида кабеля в катушках), приобретенного в рамках 4-х заключенных муниципальных контрактов от 28.12.2018 № 0107300001218000724-0228588-03, от 29.10.2019 №0107300000319000787-01, от 26.11.2019 №0107300000319000832-01, №0107300000319000833-01 на общую сумму 542,1 тыс. рублей (обусловленном процедурой длительного согласования схемы модернизации системы видеонаблюдения МОГО «Ухта» с ОМВД России по г. Ухте, а также невозможностью проведения работ с оптическим кабелем (из-за технологических ограничений по температурным параметрам), приобретенным в ноябре 2019 года;

- неэффективном расходовании бюджетных средств, выразившемся в оплате государственной пошлины в сумме 2,0 тыс. рублей по решению Арбитражного суда Республики Коми от 27.06.2017 по делу № А29-5098/2017 (исполнительный лист от 27.07.2017 ФС № 0199790112) в связи с невыполнением обязательств по оплате  оказанных  услуг индивидуальному предпринимателю задолженности в сумме 277,4 тыс. рублей, в рамках муниципального контракта от 01.08.2016 № 0107300001216000240-0228588-01 на техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения УКС «Безопасный город», что свидетельствует о несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- непринятии Управлением мер по направлению в адрес недобросовестного Поставщика требования, предусмотренного п. 7.7. муниципального контракта от 28.12.2018 № 0107300001218000724-0228588-03 на поставку видеокамер для «УКС «Безопасный город», об уплате пени за просрочку исполнения обязательств (составивших, по расчету КСП, в сумме 3,0 тыс. рублей);

- не проведении Управлением экспертизы результатов оказания услуг, предусмотренной п.4.1.6. Договора от 25.07.2019 № 57 на оказание услуг по предоставлению автовышки с экипажем (водителем) для выполнения работ на объектах «УКС «Безопасный город», в части их соответствия условиям Договора;

- наличии недостатков (дефектов) изображения на 2-х видеокамерах уличного видеонаблюдения (№21,65), требующих устранения, в рамках технического обслуживания УКС «Безопасный город» (выпадение рамок).

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой городского округа направлены:

- отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет МОГО «Ухта»;

- представления в адрес Управления, Администрации МОГО «Ухта».